## Hoja1
tareas | Inicio | duración en dias | Final
determinar el ambito del proyecto | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-03
definir recursos preliminares | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-08
afianzar recursos principales | 2021-08-06 | 4 | 2021-08-10
analisis y requisitos del software | 2021-08-15 | 1 | 2021-08-16
analisis de necesidades | 2021-08-18 | 1 | 2021-08-18
borrador de las especificaciones de requerimientos | 2021-08-20 | 10 | 2021-08-30
desarrollo de diagrama ER | 2021-09-08 | 2 | 2021-09-09
desarrollo de diagrama ER extendido | 2021-09-08 | 2 | 2021-09-09
desarrollo de diagrama relacional | 2021-09-08 | 2 | 2021-09-09
desarrollo de diagrama de contexto | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08
desarrollo de diccionario de datos | 2021-10-14 | 1 | 2021-10-14
desarrollo de entrevista | 2021-10-14 | 2 | 2021-10-16
desarrollo de plan de respaldo | 2021-09-15 | 5 | 2021-09-20
desarrollar los tiempos y fechas de entrega | 2021-09-17 | 4 | 2021-09-21
afianzar los recursos necesarios | 2021-09-30 | 3 | 2021-10-02
diseño de interfaz grafica | 2021-09-20 | 5 | 2021-09-25
desarrollar especificaciones de funcionamiento | 2021-09-22 | 2 | 2021-09-24
desarrollo de prototipo | 2021-10-01 | 3 | 2021-10-04
desarrollo preliminar del software | 2021-10-01 | 16 | 2021-10-17
corrección de errores y ajustes | 2021-10-15 | 2 | 2021-10-17
ajustes visuales | 2021-10-15 | 2 | 2021-10-17
finalización del proyecto | 2021-10-16 | 1 | 2021-10-17
| inicio del proyecto | 44410
| fin del proyecto | 44486